## UBCKNN_v1 (hidden)
99
BẢNG QUẢN LÝ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG
Dự án: "Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước" Mã dự án: TVS1912
STT | Ngày yêu cầu | Đơn vị góp ý/gửi yêu cầu | Người góp ý/gửi yêu cầu | Chức năng | Hiện trạng hiện tại (trên hệ thống SCMS nâng cấp) | Mong muốn/Góp ý/Yêu cầu | Phân loại | Ghi chú | Ngày hoàn thành | Trạng thái
1 | 23/06/2020 | Cục CNTT | Anh Chiến | Màn hình nhắc việc | Các thành phần trên giao diện bố cục chưa hợp lý, chưa cân đối | Giao diện chỉnh sửa lại cho cân đối | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 23/06/2020 | Hoàn thành
2 | 23/06/2020 | Cục CNTT | Anh Chiến | Phân quyền người dùng | Danh sách các quyền chưa chia chi tiết đến các chức năng thêm/sửa/xoá tìm kiếm | Danh sách các quyền chia chi tiết đến các chức năng thêm/sửa/xoá/tìm kiếm để phân quyền chính xác cho các đối tượng người dùng | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 29/06/2020 | Hoàn thành
3 | 23/06/2020 | Cục CNTT | Anh Hà | Thêm mới công ty CK | Admin khi thêm mới công ty CK phải nhập đầy đủ các trường bắt buộc trên form thêm mới công ty, trong khi các thông tin này tại thời điểm công ty đăng ký cấp tài khoản chưa có đầy đủ để nhập | Đối với tài khoản Admin khi tạo mới hồ sơ công ty CK thì chỉ bắt buộc nhập một số trường thông tin cơ bản (Tên Tiếng Việt, Địa chỉ, Email, Điện thoại) mà công ty CK đã kê khai trên phiếu đăng ký xin cấp tài khoản SCMS | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-04-07 | Hoàn thành
4 | 23/06/2020 | Cục CNTT | Anh Hà | Màn hình phê duyệt thông tin công ty CK | Xem chi tiết bản ghi chờ phê duyệt thì mục lịch sử thay đổi nhiều text khó nhìn, chưa cho phép thực hiện Từ chối/Phê duyệt luôn trên màn hình xem chi tiết | điều chỉnh lại giao diện hiển thị, và bổ sung nút Phê duyệt/Từ chối luôn trên màn hình xem chi tiết bản ghi chờ phê duyệt | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 25/06/2020 | Hoàn thành
5 | 23/06/2020 | Cục CNTT | Anh Hà | Màn hình danh sách phê duyệt thông tin công ty CK | Cột trạng thái đang bị đẩy sang phải nên khi mở màn hình phải kéo trang sang phải mới nhìn thấy thông tin trạng thái | Đẩy cột trạng thái sang bên trái để khi mở màn hình giao diện có thể nhìn thấy luôn trạng thái của bản ghi | Yêu cầu chỉnh sửa | v | 30/06/2020 | Hoàn thành
6 | 23/06/2020 | Cục CNTT | Anh Hà | Yêu cầu chung về giao diện | Các ô nhập thông tin trên các form bị kéo dài làm kéo dài form nhập | Các ô nhập thông tin trên các form giảm chiều cao, co lại để nhìn form cho gọn | Yêu cầu chỉnh sửa |  |  | Hoàn thành
7 | 23/06/2020 | Vụ QLKD | Anh Hoàng | Hồ sơ công ty CK | Màn hình xem hồ sơ công ty CK chưa xem được thông tin Người đại diện theo pháp luật | Bổ sung thêm trường thông tin Người đại diện theo pháp luật trên màn hình xem hồ sơ công ty CK | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 26/06/2020 | Hoàn thành
8 | 23/06/2020 | Vụ QLKD | Anh Hoàng | Hồ sơ công ty CK | Màn hình xem hồ sơ công ty chỉ xem được số giấy phép ở lần thay đổi gần nhất | Màn hình xem hồ sơ cty: - Bổ sung thêm trường "Số GP điều chỉnh": liệt kê tất cả các số giấy phép sửa đổi ở tất cả các lần sửa đổi trường "số giấy phép TL & HĐ" - Trường số giấy phép TL & HĐ luôn chỉ hiển thị số giấy phép gốc (kê khai lần đầu tiên) | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-06-07 | Hoàn thành
9 | 23/06/2020 | Vụ QLKD | Anh Tuấn Anh | Hồ sơ công ty | Màn hình thêm/sửa/xem hồ sơ công ty | Cập nhật lại các trường thông tin trên hồ sơ công ty theo nhu cầu quản lý mới của Vụ QLKD (theo file excel anh Tuấn Anh gửi): bổ sung thêm trường "Giấy chứng nhận ĐKDN" (bắt buộc nhập) | Yêu cầu chỉnh sửa | Số giấy chứng nhận ĐKDN chính là Mã số thuế DN --> ko cần bổ sung | 29/06/2020
10 | 23/06/2020 | Vụ QLKD | Anh Tuấn Anh | Đăng ký dịch vụ | Tên chức năng đang để là "Đăng ký dịch vụ" | Sửa tên chức năng thành "Đăng ký sản phẩm, dịch vụ tài chính" | Yêu cầu chỉnh sửa | v | 29/06/2020 | Hoàn thành
11 | 23/06/2020 | Cục CNTT | Anh Chiến | Cổ đông công ty | Tên chức năng đang để là "Danh sách cổ đông" | Sửa tên chức năng thành "Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ" | Yêu cầu chỉnh sửa | v | 29/06/2020 | Hoàn thành
12 | 23/06/2020 | Cục CNTT | Anh Hà | Biểu mẫu báo cáo đầu vào | Màn hình cấu hình kỳ báo cáo đang để tiêu đề "Gửi trong vòng" | Thay đổi tên trường thông tin cho hợp lý | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-06-07 | Hoàn thành
13 | 23/06/2020 | Cục CNTT | Anh Chiến | Gửi báo cáo | Màn hình gửi báo cáo đang cho phép nhập thông tin về Tình trạng kiểm toán cho tất cả các loại báo cáo định kỳ | Chỉ cho phép nhập tình trạng kiểm toán đối với báo cáo thuộc nhóm báo cáo tài chính | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 30/06/2020 | Hoàn thành
14 | 23/06/2020 | Vụ QLKD | Anh Tuấn Anh | Hồ sơ công ty CK |  | Đổi tên trường "Mã công ty" thành "Mã thành viên" trên cả form Thêm/Sửa/Xem | Yêu cầu chỉnh sửa | v | 30/06/2020 | Hoàn thành
15 | 24/06/2020 | Cục CNTT | Anh Chiến | Quản trị rủi ro/Kỳ đánh giá xếp loại | Hiện tại cho phép kỳ đánh giá theo quý, bán niên, năm | Bỏ kỳ đánh giá xếp loại theo quý | Yêu cầu chỉnh sửa | v | 30/06/2020 | Hoàn thành
16 | 24/06/2020 | Vụ QLKD | Anh Tuấn Anh | Xử phạt hành chính | Màn hình thêm/sửa xử phạt hành chính | Sửa tên "Hình phạt bổ sung" thành "Hình thức xử phạt", thêm trường "Biện pháp khắc phục hậu quả" | Yêu cầu chỉnh sửa | v/2 | 2020-06-07 | Hoàn thành
17 | 24/06/2020 | Vụ QLKD | Anh Minh | Gửi báo cáo | Import dữ liệu báo cáo nếu công ty để trống ô dữ liệu thì sẽ báo lỗi và không cho nhập | Khi công ty import báo cáo nếu các chỉ tiêu không có dữ liệu mà công ty để trống thì hệ thống sẽ báo lỗi không cho import, công ty cần nhập giá trị "0" cho các chỉ tiêu không có số liệu | Yêu cầu chỉnh sửa | - Cấu hình ô chỉ tiêu của báo cáo đầu vào bắt buộc phải nhập. Khi người dùng import để trống sẽ báo lỗi | 2020-08-07 | Hoàn thành
18 | 24/06/2020 | Vụ QLKD | Anh Minh | Báo cáo | Hiện tại các công ty có nộp cả báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất thì đang chỉ lấy được số liệu báo cáo tài chính riêng lẻ để hiển thị trên các báo cáo đầu ra và tại phần Quản trị rủi ro, cảnh báo | Nếu công ty nộp cả báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất thì chỉ lấy ra dữ liệu báo cáo tài chính hợp nhất để tính toán và hiển thị trên các báo cáo đầu ra, tổng hợp, và sử dụng tài phần Quản trị rủi ro, đánh giá xếp loại | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-01-07
19 | 24/06/2020 | Vụ QLKD | Anh Hoàng | Nhân sự | Hiện tại chưa thống kê được số lượng người hành nghề chứng khoán theo sản phẩm, dịch vụ của công ty chứng khoán | Cho phép thống kê được số người hành nghề chứng khoán hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh --> Màn hình thêm/sửa nhân sự - Mục CCHN: bổ sung thêm trường "Sản phẩm, dịch vụ tài chính": chọn trên danh sách sản phẩm, dịch vụ tài chính đã đăng ký của công ty | Yêu cầu bổ sung |  | 17/08/2020 | Hoàn thành
20 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Hồ sơ công ty CK | Khi kê khai thay đổi hồ sơ công ty, trường Ngày hồ sơ hợp lệ để là trường bắt buộc nhập | trường Ngày hồ sơ hợp lệ để là trường KHÔNG bắt buộc nhập | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 18/08/2020 | Hoàn thành
21 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Hồ sơ công ty CK | Hiện tại đang phân quyền cho cán bộ UBCK chuyển trạng thái hoạt động CTCK | Cho phép CTCK tự kê khai thay đổi trạng thái hoạt động của công ty đó, Chuyên viên Vụ QLKD sẽ vào phê duyệt thay đổi | Yêu cầu chỉnh sửa |  |  | Hoàn thành
22 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | A Hà, A Khương | Luồng CBTT | C Giang: Hiện tại có trường hợp sau khi CTCK công bố thông tin thì có công văn xin gỡ tin đã công bố sai, hệ thống có chức năng cho phép gỡ tin đã công bố | Xây dựng giao diện trang CBTT trên hệ thống SCMS, trên cổng CBTT đặt link điều hướng đến trang CBTT của SCMS, không cần đẩy dữ liệu từ SCMS sang trang CBTT, user của SCMS có thể chủ động quản lý các tin công bố trên SCMS | Yêu cầu bổ sung |  | 21/08/2020
| 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Hồ sơ công ty CK | Đang phân quyền cho chuyên viên Vụ QLKD được thêm mới và xoá hồ sơ CTCK | Phân quyền lại: CTCK và chuyên viên Vụ QLKD chỉ được phân quyền sửa và xem hồ sơ, ko đc quyền xoá và thêm mới | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 19/08/2020 | Hoàn thành
23 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Thông báo quả chuông | Đăng nhập bằng tài khoản của chuyên viên vụ QLKD nhìn thấy được các thông báo liên quan đến các CTCK không thuộc phân quyền dữ liệu của chuyên viên đó | Chuyên viên QLKD quản lý công nào thì chỉ được nhìn thấy các thông báo liên quan đến công ty đó | Lỗi |  | 17/08/2020 | Hoàn thành
24 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Đăng ký sản phẩm dịch vụ tài chính | Trường Ngày văn bản kết thúc, Số VB kết thúc đang để bắt buộc nhập | Trường Ngày văn bản kết thúc, Số VB kết thúc để là KHÔNG bắt buộc nhập | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 18/08/2020 | Hoàn thành
26 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Lịch sử thay đổi/ Phê duyệt thông tin | Tìm kiếm nâng cao trên danh sách lịch sử thay đổi chưa cho phép tìm kiếm các thay đổi theo thời gian và tìm kiếm theo sản phẩm dịch vụ tài chính của công ty | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm theo thời gian: Ngày quyết định thay đổi (Ngày của văn bản) Từ ngày - Đến ngày, tìm theo sản phẩm dịch vụ tài chính công ty đăng ký | Yêu cầu bổ sung |  | 21/08/2020 | Hoàn thành
27 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | VPĐD/CN công ty CK nước ngoài tại Việt Nam | Hiện tại không nhìn thấy chức năng hồ sơ VPDD/CN công ty CK nước ngoài tại VN trên hệ thống SCMS nâng cấp | Cấu hình để hiển thị chức năng VPĐD/CN công ty chứng khoán nước ngoài tại VN trên hệ thống SCMS , chức năng này chỉ dành cho user của UBCK, cán bộ Vụ QLKD sẽ vào nhập các thông tin | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 21/08/2020 | Hoàn thành
28 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Gửi báo cáo/Phê duyệt báo cáo | Cột Thời gian gửi đang chỉ hiển thị ngày gửi: DD/mm/yyyy | Cột Thời gian gửi: hiển thị cả giờ phút gửi báo cáo: dd/mm/yyyy HH:MM | Yêu cầu chỉnh sửa |  |  | Hoàn thành
29 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Gửi báo cáo | Khi CTCK gửi báo cáo nếu để trống dữ liệu tất cả các sheet trong báo cáo thì hệ thống không đưa ra cảnh báo, vẫn import và cho phép CTCK gửi báo cáo | Khi CTCK gửi báo cáo nếu để trống tất cả các sheet trong báo cáo thì hệ thống đưa ra cảnh báo lỗi | Yêu cầu bổ sung |  | 21/08/2020 | Hoàn thành
30 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Báo cáo đầu ra | Hiện tại khi tổng hợp chỉ tổng hợp theo thời điểm (chỉ đươch chọn 1 giá trị kỳ) | Tổng hợp dữ liệu báo cáo kỳ ngày theo khoảng thời gian: Từ ngày - Đến ngày (Ngày được chọn là giá trị của kỳ báo cáo) | Yêu cầu bổ sung | Dev: done | 21/08/2020 | Hoàn thành
31 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Tất cả các chức năng | File đã upload lên không download về xem được (VD: màn hình sửa tin công bố được hệ thống tạo ra sau khi gửi báo cáo) | File đính kèm đã được upload lên cho phép download về xem được | Lỗi |  |  | Hoàn thành
32 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Quản trị rủi ro | User không tự thêm được các yếu tố liên quan, đang cố định 5 nhóm yếu tố liên quan (C, A, M , E, L) | 5 nhóm yếu tố hiện tại căn cứ thêm quy chế đánh giá xếp loại của UBCK, khi bên Vụ QLKD có thay đổi quy định nhà thầu sẽ hỗ trợ thêm yếu tố liên quan | Yêu cầu bổ sung | Khi bên Vụ QLKD có thay đổi quy định nhà thầu sẽ hỗ trợ thêm yếu tố liên quan | 21/08/2020 | Hoàn thành
33 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Cảnh báo | Lỗi không thực hiện được cảnh báo và đưa ra danh sách vi phạm | Sửa lỗi, tạm thời các chỉ tiêu cảnh báo làm theo thông tư 210 và thông tư 87 | Lỗi |  | 26/08/2020 | Hoàn thành
34 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Cảnh báo | Hiện tại mới chỉ cấu hình các chỉ tiêu cảnh báo về tỷ lệ vốn khả dụng theo Thông tư 87/2017/TT-BTC | Bổ sung chỉ tiêu cảnh báo về người hành nghề theo TT 210/2012/TT-BTC: đối với trụ sở chính: tối thiểu 3 NHN/nghiệp vụ, đối với chi nhánh: tối thiểu 2NHN/nghiệp vụ, phòng giao dịch: tối thiểu 2 NHN | Yêu cầu bổ sung |  | 21/08/2020
35 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Công ty kiểm toán | Chuyên viên vụ QLKD đang không được phân quyền xem danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên | Phân quyền cho chuyên viên vụ QLKD được xem danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên | Yêu cầu bổ sung |  | 21/08/2020 | Hoàn thành
36 | 17/08/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Cấu hình công thức báo cáo đầu ra, công thức chỉ tiêu đánh giá xếp loại, công thức chỉ tiêu cảnh báo | Hiện tại đang để tên trường "Định dạng ký tự" dễ gây hiểu nhầm, các lựa chọn tại trường này là định dạng số chứ không phải ký tự | Đổi tên trường "Định dạng ký tự" thành "Dữ liệu hồ sơ công ty" | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 21/08/2020 | Hoàn thành
37 | 20/8/02020 | Vụ QLKD | C Giang | Cấu hình biểu mẫu báo cáo đầu vào(Báo cáo đầu ra gửi sau) |  | Thêm 2 biểu mẫu báo cáo đầu vào : - Báo cáo hoạt động phòng ngừa rủi ro theo ngày - Báo cáo tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro theo tháng | Yêu cầu bổ sung | (chưa rõ thông tin cần CBTT) |  | Hoàn thành
38 | 20/8/2020 | Vụ QLKD | C Giang | Công bố thông tin |  | - Gộp riêng CBTT chứng quyền có bảo đảm về 1 nhóm(do CTCK tự tạo) | Yêu cầu bổ sung | Danh mục sự vụ cho phép tự cấu hình | 2020-04-09 | Từ chối
39 | 2020-03-09 | Vụ QLKD | C Trâm | Gửi báo cáo |  | Không cho gửi báo cáo khi Công ty CK nhập Vốn điều lệ, Vốn chủ sở hữu, Tổng tài sản , Vốn pháp định, Tổng nợ bằng 0 | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-05-09 | Hoàn thành
40 | 2020-03-09 | Vụ QLKD | C Trâm | Cấu hình báo cáo đầu ra |  | Báo cáo " Bảng chỉ tiêu giám sát tài chính" *Thêm 2 cột trong cột Tổng nợ: - Nợ từ phát hành trái phiếu - Nợ từ ngân hàng (Lấy từ báo cáo tài chính) | Yêu cầu bổ sung |  |  | Hoàn thành
41 | 2020-03-09 | Vụ QLKD | C Trâm | Cấu hình báo cáo đầu ra |  | Báo cáo " Kết quả hoạt động kinh doanh" *Cột Doanh thu tư vấn chia rõ gồm: - Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán(I.8) - Doanh thu tư vấn tài chính(I.10) * Cột Doanh thu khác đổi tên thành Thu nhập hoạt động khác * Thêm cột có tất cả các loại chi phí trong Báo cáo Tài chính | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-05-09
42 | 2020-03-09 | Vụ QLKD | C Trâm | Cấu hình báo cáo đầu ra |  | - Thêm báo cáo đầu ra theo mẫu báo cáo đã hướng dẫn | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-04-09 | Hoàn thành
43 | 2020-03-09 | Vụ QLKD | C Giang | Biếu mẫu báo cáo đầu vào |  | - Thêm biếu mẫu báo cáo " Tỷ lệ an toàn tài chính " kỳ nửa tháng | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-12-09 | Hoàn thành
44 | 2020-09-11 | Cục CNTT | A. Khương | Chỉnh sửa lại số hotline |  | Phân chia thành 2 loại: - Hộ trợ kĩ thuật - Hỗ trợ nghiệp vụ Có thể cho người dùng tự chỉnh sửa sđt | Yêu cầu chỉnh sửa | Tham số hệ thống có chỉnh sửa | 2020-11-09 | Hoàn thành
45 | 2020-09-11 | Cục CNTT | A. Khương | Bỏ chữ |  | Đơn vị cung cấp: Tinh Vân | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 15/09/2020 | Hoàn thành
46 | 2020-09-14 | Cục CNTT | A. Khương | Mà hình nhắc việc thay đổi chờ phê duyệt |  | khi kích vào nội dung nhắc việc thì phải link tới màn hình phê duyệt của nội dung đó | Yêu cầu bổ sung |  |  | Hoàn thành
47 | 2020-09-14 | Cục CNTT | A. Khương | Cài đặt thời gian truy cập hệ thống |  | - Có thể cài đặt thời gian cho từng người - Hoặc cho thời gian truy cập cố định | Yêu cầu bổ sung | Từ chối + Hệ thống sẽ mất nhiều tài nguyên không cần thiết để quản lý thời gian truy cập cho từng tài khoản + Hệ thống nếu thực hiện sẽ thành giới hạn thời gian sử dụng (Trường hợp người dùng cần phải sử dụng khẩn cấp sẽ trở nên rất bất tiện) | 2020-12-10 | Từ chối
48 | 2020-09-14 | Cục CNTT | A. Khương | Đăng kí chứng thư số |  | - Sửa text "Thêm mới" thành "Đăng ký chứng thư số" - đổi tiếng anh sang tiếng việt. còn đóng mở ngoặc tiếng anh | Yêu cầu chỉnh sửa |  |  | Hoàn thành
49 | 2020-09-14 | Cục CNTT | A.Chiến | cấu hình báo cáo đầu vào |  | - thêm phân quyền cho người dùng báo cáo | Yêu cầu bổ sung | Từ chối + Quy định gửi báo cáo được áp dụng chung đối với tất cả các Công ty chứng khoán | 2020-12-10 | Từ chối
50 | 2020-09-14 | Cục CNTT | C. Phương | Cổ đông các CTCK |  | - Chỉ quản lý các cổ đông lớn | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 14/09/2020 | Hoàn thành
51 | 2020-09-14 | Cục CNTT | A. Khương | Danh sách hồ sơ CTCK |  | - Ẩn nút xóa danh sách hồ sơ cty | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 16/09/2020 | Hoàn thành
52 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Khương | Danh sách hồ sơ CTCK |  | - Xem chi tiết phần Chi nhánh/PGD/PĐD: Hiển thị cả PGD với VPDD. hiện tại chỉ hiển thị Chi nhánh | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 15/09/2020 | Hoàn thành
53 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Khương | Danh sách nhân sự |  | - Trường Cmnd đổi thành CMNN/Căn cước công dân | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 16/09/2020 | Hoàn thành
54 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Chiến | Thống kê |  | - Có thể thống kê theo 2 hoặc nhiều nghiệp vụ kinh doanh cùng lúc | Yêu cầu bổ sung |  | 16/09/2020 | Hoàn thành
55 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Chiến |  |  | - Thêm trường tìm kiếm phần thống kê theo CN/PGD/VPDD: + Tìm kiến theo tỉnh thành, công ty | Yêu cầu bổ sung |  | 17/09/2020 | Hoàn thành
56 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Chiến | Phân quyền người dùng |  | - Thêm chọn tất cả các công ty | Yêu cầu bổ sung |  | 17/09/2020 | Hoàn thành
57 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Khương | Quản lý người dùng |  | Phân chia thành 2 nhóm: - Thành viên: Hiển thị luôn tên công ty - UBCK: Có thể để chi tiết-> Show ra các công ty mà người dùng quản lí | Yêu cầu bổ sung |  | 17/09/2020 | Hoàn thành
58 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Khương | Quản lý người dùng |  | - Chi tiết người dùng: Khi 1 người dùng quản lý quá nhiều công ty thì n hiển thi -> không được hợp lý | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 15/09/2020 | Hoàn thành
59 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Khương | Quản lý người dùng |  | - Sửa nút: Trạng thái trong edit người dùng sao cho rõ ràng | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 16/09/2020 | Hoàn thành
60 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Khương | Quản lý người dùng |  | Thêm mới người dùng: - Khi chọn loại thành viên là UBCK thì chỗ label công ty => Công ty quản lý - Nếu chọn UBCKNN thì label là Công ty quản lý còn Thành viên thì là Công ty | Yêu cầu chỉnh sửa |  |  | Hoàn thành
61 | 2020-09-15 | Cục CNTT | A. Khương | Quản lý người dùng |  | Phần quản trị người dùng : Phần Tác vụ để quá nhiều các icon | Yêu cầu chỉnh sửa | Do chức năng này có nhiều tác vụ nên cần icon để phân biệt (Có tooltip, chỉ cần trỏ chuột đến icon là sẽ có tên tác vụ để biết rõ nút để làm gì) | 16/09/2020 | Từ chối
62 | 2020-09-16 | Cục CNTT | A. Khương | Phê duyệt thông tin |  | Đổi text - " Chờ duyệt" thành " Chờ phê duyệt" - " Phê duyệt" thành " Đã phê duyệt" Thay đổi nút từ chối | Yêu cầu chỉnh sửa |  |  | Hoàn thành
63 | 2020-09-16 | Cục CNTT | A.Bình | Quản lý người dùng |  | - Khi tìm kiếm các tài khoản người dùng xong ấn vào chỉnh sửa khi quay trở lại sẽ về lại lúc tìm kiếm người dùng đó | Yêu cầu bổ sung | - Có thể ấn nút Back để quay trở lại |  | Từ chối
64 | 2020-09-16 | Cục CNTT | A. Chiến | Quản lý người dùng |  | - khi phần quyền 1 tài khoản CTCK quản lý công ty rồi thì tài khoản khác không được quản lý công ty đó nữa | Yêu cầu chỉnh sửa | - Hệ thống nên để mở, không nên giới hạn (Trường hợp nếu công ty xin cấp thêm tài khoản thì sẽ phải sửa lại hệ thống) |  | Từ chối
65 | 2020-09-16 | Cục CNTT | A. Chiến | Quản lý người dùng |  | - Thêm phân quyền gia hạn cho người dùng | Yêu cầu chỉnh sửa | - Hệ thống hiện tại đang gia hạn cho nhiều nhóm người dùng, tránh việc gia hạn chồng chéo lên nhau dẫn đến khó quản lý các chức năng đã phân quyền. | 17/09/2020 | Từ chối
66 | 2020-09-16 | Cục CNTT | A. Khương | Phân trang |  | - để thêm 15 dòng trên 1 trang | Yêu cầu chỉnh sửa |  |  | Hoàn thành
67 | 2020-09-16 | Cục CNTT | A. Chiến | Quản trị người dùng |  | - yêu cầu 1 nhóm người dùng có thể phân quyền quản lý công ty | Yêu cầu chỉnh sửa | Hệ thống hiện tại đang phân quyền quản lý cho từng tài khoản (CTCK/Cán bộ UBCKNN). Trường hợp phân quyền thêm quản trị công ty thêm theo nhóm sẽ dẫn đến khó quản lý (khi quyền quản trị công ty sẽ là tập hợp của các nhóm + người dùng) |  | Từ chối
68 | 2020-09-16 | Cục CNTT | A. Chiến | Quản trị người dùng |  | - Thêm gia hạn quyền nhóm người dùng ngày bắt đầu dùng, hiện tại chỉ có ngày hết hạn | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 18/09/2020 | Hoàn thành
69 | 2020-09-17 | Cục CNTT | A. Khương | Công ty kiểm toán |  | Xem chi tiết : - Sắp xếp lại các trường cho hợp lí - Thông tin chi tiết của công ty nào cho rõ ràng | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 18/09/2020 | Hoàn thành
70 | 2020-09-17 | Cục CNTT | A. Khương | Kiểm toán viên |  | - Bỏ " Công ty kiểm toán:" chỉ cần viết tên công ty thôi - Thu nhỏ cột trạng thái, Căn giữa trường số chứng chỉ - Sửa lại phân trang | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 18/09/2020 | Hoàn thành
71 | 2020-09-17 | Cục CNTT | A. Khương | Đổi mật khẩu |  | - Sau khi đổi mật khẩu thành công thì hiển ra luôn màn hình đăng nhập. hiện tại hệ thống cho quay lại trang chủ - thêm trường ghi chú khi tạo mật khẩu mới | Yêu cầu bổ sung | Chỉ làm phần đổi mật khẩu thành công thì quay ra màn hình đăng nhập. | 18/09/2020 | Hoàn thành
72 | 2020-09-17 | Cục CNTT | A. Khương | Thêm/sửa/chi tiết/danh sách |  | chuyển thành 1 mệnh để rõ ràng | Yêu cầu chỉnh sửa |  |  | Hoàn thành
73 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Khương | Cảnh báo |  | - Cho tự động cảnh báo, người dùng không phải thao tác thực hiện cảnh báo nữa | Yêu cầu bổ sung |  | 20/09/2020 | Pending
74 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Khương | Danh sách công ty vi phạm |  | - Phải đồng nhất các trường thông tin với màn hình nhắc việc danh sách công ty vi phạm | Yêu cầu chỉnh sửa |  |  | Hoàn thành
75 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Chiến | Lịch |  | - Đưa dữ liệu các năm cũ vào hệ thống | Yêu cầu bổ sung
76 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Chiến | Quản lý chứng thư số |  | - Chỉnh sửa đúng các nội dung trong các trường thông tin | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 20/09/2020
77 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A.Khương | Hồ sơ chi nhánh/ Văn phòng đại diện/Phòng giao dịch |  | - Tài khoản ủy ban khi kích vào cty thì sẽ hển thị sang màn hình thống kê chi nhánh/VPDD/PGD | Yêu cầu bổ sung |  | 20/09/2020 | Hoàn thành
78 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A.Chiến | Công bố thông tin |  | - Khi gửi báo cáo cần CBTT thì tin công bố sẽ được gửi luôn và không thể chỉnh sửa hoặc xóa | Yêu cầu chỉnh sửa
79 | 2020-09-18 | Cục CNTT | C.Phương | Công bố thông tin |  | - Cần phân rõ từng loại CBTT | Yêu cầu chỉnh sửa | Vụ QLKD xác nhận lại không cần thay đổi thông tin chức năng này |  | Từ chối
80 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Chiến | Gửi báo cáo |  | - Thêm trường tìm kiếm báo cáo khác báo cáo bất thường | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 20/09/2020 | Hoàn thành
81 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Chiến | Sửa lại tên |  | Tài khoản UBCK thì " Danh sách hồ sơ công ty" sửa thành " Hồ sơ công ty" | Yêu cầu bổ sung |  | 18/09/2020 | Hoàn thành
82 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Chiến | Phê duyệt thông tin |  | - Chỉ phê duyệt những báo cáo đã gửi (Không thì sửa lại tên chức năng) | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 20/09/2020 | Hoàn thành
83 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Chiến | Danh sách nhân sự |  | - Chỉ quản lí danh sách nhân sự cao cấp | Yêu cầu chỉnh sửa | - Nhân sự của công ty chứng khoán sẽ bao gồm: + Nhân sự cao cấp + Người CBTT + Nhân sự có chứng chỉ HNCK |  | Từ chối
84 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Chiến | Danh sách nhân sự |  | - Thêm mới nhân sự: trường Ngày cấp chứng chỉ: Thêm chọn ngày | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 20/09/2020 | Hoàn thành
85 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Khương | Thông kế |  | - Thống kế được các tài khoản quản trị của tất cả các công ty chứng khoán | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 20/09/2020 | Hoàn thành
86 | 2020-09-18 | Cục CNTT | A. Khương | Thông kế |  |  | Yêu cầu bổ sung
87 | 23/9/2020 | Cục CNTT | C. Yến | Xử phạt hành chính |  | - Bắt trùng trường Quyết định - Khi là hình thức xử phạt là cảnh báo: thì khi nhập số tiền sẽ không cho thêm mới | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 24/9/2020 | Hoàn thành
88 | 23/9/2020 | Cục CNTT | C. Tâm | Danh sách chứng thư số |  | Đề nghị thêm cột về CTCK đăng ký (tên đăng nhập, tên CTCK), và điều kiện tìm kiếm tương ứng | Yêu cầu bổ sung
89 | 23/9/2020 | Cục CNTT | C.Tâm | Đăng nhập |  | Người dùng đăng nhập lần đầu: yêu cầu hiện màn hình yêu cầu đổi mật khẩu | Yêu cầu bổ sung | Từ chối (Không bắt buộc phải đổi mật khẩu vào lần đầu truy cập - Tốn nỗ lực) |  | Từ chối
90 | 23/9/2020 | Cục CNTT | A. Chiến | Lịch sử truy cập |  | - Thêm tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất | Yêu cầu bổ sung |  | 24/9/2020 | Hoàn thành
91 | 23/9/2020 | Cục CNTT | A. Chiến | Log hệ thống |  | - Chức năng thao tác, IP đăng nhập, Thời gian thực hiện | Yêu cầu bổ sung
92 | 23/9/2020 | Cục CNTT | A. Khương | Danh mục Trạng thái hồ sơ |  | - Không sửa xóa - fix cứng 3 trạng thái: chờ phê duyệt, đã phê duyệt, bỏ phê duyệt | Yêu cầu bổ sung |  | 24/9/2020 | Hoàn thành
93 | 23/9/2020 | Cục CNTT | A. Khương | Lịch sử thay đỏi |  | - Bỏ cột tác vụ | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 24/9/2020 | Hoàn thành
94 | 23/9/2020 | Cục CNTT | A. Chiến | Quản lý người dùng |  | - Khi kích xem chi tiết công ty-> khi chỉnh sửa kích ra ngoài thì sẽ mất model chi tiết công ty chứng khoán | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 24/9/2020 | Hoàn thành
95 | 23/9/2020 | Cục CNTT | A. Chiến | Quản lý nhóm người dùng |  | - Thêm phân quyền dữ liệu báo cáo cho nhóm người dùng | Yêu cầu bổ sung | Vượt quá scope Nhóm người dùng chỉ phục vụ cho nhu cầu phân quyền chức năng |  | Từ chối
96 | 23/9/2021 | Cục CNTT | A. Chiến | Phân quyền nhóm người dùng | - Chưa có quyền xem chi tiết thông tin phê duyệt CTCK | - Khi phân gia hạn thời gian hết hạn cho nhóm người dùng -> tài khoản thuộc nhóm người dùng đó vẫn vào xem được chi tiết thông tin nhắc việc đó | Yêu cầu chỉnh sửa | Thêm quyền cho chức năng xem chi tiết thông tin phê duyệt | 25/9/2020 | Hoàn thành
97 | 25/9/2020 | Cục CNTT | A. Khương | Phê duyệt thông tin |  | - Khi từ chối hoặc phê duyệt hồ sơ công ty. thêm trường upload file có check chữ kí số. | Yêu cầu bổ sung |  | 25/9/2020 | Hoàn thành
98 | 30/9/2020 | Cục CNTT | A. Chiến | Nhân sự |  | - Cập nhập nhân sự: ngày sinh, ngày làm việc > ngày hiện tại vẫn cập nhập được | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 30/9/2020 | Hoàn thành
99 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Khương | Người dùng | Màn hình Thêm mới/Cập nhật/Chi tiết người dùng label trường (Trạng thái-Database) hiện tại là Trạng thái sử dụng | Thay đổi label "Trạng thái sử dụng" thành "Kích hoạt" | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-01-10 | Hoàn thành
100 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Bình | Người dùng |  | Chưa hiển thị thông báo khi người dùng chưa chọn công ty (đối với loại người dùng là UBCKNN) | Lỗi
101 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Khương | Người dùng |  | Hỗ trợ thêm danh sách sự vụ đáp ứng hợp đồng Gửi đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động củaCty Chứng khoán; Gửi đề nghị thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch,văn phòng đại diện của cty chứng khoán; Gửi đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhá /phòng giao dịch/văn phòng đại diện cty chứng khoán;Gửi đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện;Gửi đề nghị tạm dừng hoạt động kinh doanh chứng khoán;Gửi đề nghị chuyển đổi công ty chứng khoán;Gửi đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán; Gửi đề nghị chấp nhận giải thể; | Hỗ trợ |  | 2020-01-10 | Hoàn thành
102 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Khương | Quản lý chứng thư số | Tải bộ cài từ Google drive | Cho phép tải bộ cài từ server | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-01-10 | Hoàn thành
103 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Khương | Quản lý chứng thư số |  | Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt, quản lý cấu hình chứng thư số | Hỗ trợ
104 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Chiến | Quản lý chứng thư số | Tìm kiếm theo tên tài khoản | Tìm kiếm từ khóa/nâng cao bổ sung thêm tìm kiếm tương đối theo tài khoản | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-01-10 | Hoàn thành
105 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Chiến | Quên mật khẩu | Không hiển thị thông báo khi nhập sai thông tin, điều hướng trực tiếp đến trang login | - Bỏ trưởng nhập SĐT thay bằng nhập email và gửi thông tin mật khẩu mới cho người dùng đăng nhập | Yêu cầu chỉnh sửa
106 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Khương | Quản trị người dùng | Các tài khoản ở trạng thái chưa active và đã active | Các tài khoản ở trạng thái chưa active đổi màu vàng để người quản trị biết tài khoản nào chưa đc active ( MÀU VÀNG) | Yêu cầu chỉnh sửa | (Show tại mục trạng thái) | 2020-02-10 | Hoàn thành
107 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Khương | Quản trị người dùng | Khi thêm mới người dùng không có ô điền: mật khẩu mặc định | Mong muốn khi thêm mới người dùng có thể cho set mật khẩu mặc định cho tài khoản đó | Yêu cầu bổ sung | - Mật khẩu mặc định đang được generate tự động tránh cho người quản lý phải mất thời gian cho việc thiết lập mật khẩu mặc định cho tài khoản |  | Từ chối
108 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Khương | Màn hình chi tiết CTCK | Khi bấm header/icon nhưng không điều hướng về trang chủ | Điều hướng về trang chủ khi click vào header/icon | Lỗi |  | 2020-01-10 | Hoàn thành
109 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Khương | Hồ sơ công ty chứng khoán | Các nút: Thay đổi trạng thái hoạt động, Thay đổi người đại diện, Đăng ký sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đang ở trang danh sách | Khi tài khoản công ty chứng khoán vào chức năng Hồ sơ công ty sẽ không hiển thị ra dạng danh sách nữa mà sẽ hiển thị chi tiết công ty luôn, Các nút hiện tại ở danh sách sẽ hiển thị ở phía trên thông tin chi tiết của CTCK | Yêu cầu chỉnh sửa | Chức năng này cần hiển thị ở ngoài danh sách để công ty thành viên có thể bấm vào *Xem chi tiết* và *Chỉnh sửa* hoặc Xem lịch sử thay đổi được nhanh nhất |  | Từ chối
110 | 2020-01-10 | Cục CNTT | A. Khương | Màn hình nhắc việc CTCK | Có 4 cột: Báo cáo tới hạn chưa gửi, Báo cáo quá hạn, Báo cáo bị hủy, Cảnh báo vi phạm | Bổ sung thêm 1 cột nữa để hiển thị Danh sách thông báo của người dùng | Yêu cầu bổ sung
111 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Khương | Màn hình chi tiết CTCK |  | Bổ sung thêm mục nhân sự hiển thị danh sách nhân sự ban lãnh đạo trong tab Thông tin chi tiết | Yêu cầu bổ sung
112 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Khương | Màn hình chi tiết CTCK |  | Ở mục người đại diện pháp luật sẽ hiển thị thêm 1 nút linh sang để xem lịch sử thay đổi | Yêu cầu bổ sung
113 | 2020-02-10 | Cục CNTT | C. Yến | Khôi phục dữ liệu |  | Viết tài liệu hướng dẫn quy trình cài đặt back up khôi phục dữ liệu (Tài liệu quản trị hệ thống) | Hỗ trợ
114 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Khương | Màn hình chi tiết CTCK |  | Tab chi nhánh => danh sách phòng giao dịch và vpdd cho thêm cột tên chi nhánh | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-03-10 | Hoàn thành
115 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Khương | Màn hình chi tiết CTCK |  | Cho thêm mục download file đính kèm chi nhánh ơi tab chi nhánh xem chi tiết hồ sơ ctck | Yêu cầu bổ sung | File đính kèm khi gửi lên phê duyệt có thể chứa nhiều file. Link download chỉ áp dụng với 1 file |  | Từ chối
116 | 2020-02-10 | Cục CNTT | C. Phương | Danh sách CBTT |  | Loại tin trong phần danh sách cbtt bỏ loại chào bán và tiến độ ....(Ở form danh sách, thêm, sửa, xóa) | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-03-10 | Hoàn thành
117 | 2020-02-10 | Cục CNTT | C. Phương | Chào bán chứng khoán |  | Thay đổi mục sự vụ từ "Chào bán riêng lẻ", "Chào bán ra công chúng" thành "Đăng ký chào bán riêng lẻ", "Đăng ký chào bán ra công chúng", "Kết quả chào bán riêng lẻ", "Kết quả chào bán ra công chúng" | Yêu cầu chỉnh sửa
118 | 2020-02-10 | Cục CNTT | C. Phương A. Chiến C. Yến | Danh sách gửi báo cáo | - Cho phép gửi báo cáo khi báo cáo không có dữ liệu | - Chỉ cho phép gửi khi báo cáo có dữ liệu | Yêu cầu chỉnh sửa
119 | 2020-02-10 | Cục CNTT | C. Phương A. Chiến C. Yến | Màn hình gửi báo cáo |  | - Đối với phần nhập từ file, Khi upload Nhập dữ liệu từ excel thì hệ thống sẽ đẩy dữ liệu vào database luôn và hiển thị thông tin trong phần "Nội dung báo cáo chi tiết" không cần bấm nút "Đăng tải file báo cáo". | Yêu cầu chỉnh sửa
120 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Khương C. Yến | Văn bản pháp luật | - Chưa có chức năng tra cứu dành riêng cho công ty chứng khoán (Chỉ tra cứu và xem chi tiết) | - Thêm màn hình tra cứu dành riêng cho công ty chứng khoán - Đổi tên chức năng "Tra cứu văn bản pháp luật" thành "Quản lý Văn bản pháp luật" dành cho cán bộ UBCKNN | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-04-10 | Hoàn thành
121 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Bình | Người hành nghề ck |  | Kết xuất excel người hành nghề chứng khoán sai, dữ liệu đang kết xuất của danh sách nhân sự | Lỗi |  | 2020-04-10 | Hoàn thành
122 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Bình | Người hành nghề ck |  | Thêm xuất sang định dạng khác như word/pdf | Yêu cầu bổ sung | Vượt quá nỗ lực |  | Từ chối
123 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Bình | Thêm mới/Cập nhật thông tin hồ sơ |  | Bổ sung suggestion ở Nơi cấp là "UBCKNN" | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-04-10 | Hoàn thành
124 | 2020-02-10 | Cục CNTT | C. Yến | Danh sách người dùng |  | Thêm kết xuất excel ở phần người dùng | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-04-10 | Hoàn thành
125 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Bình | Kết xuất excel |  | Thêm tiêu đề ở các file kết xuất dựa theo | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-04-10 | Hoàn thành
126 | 2020-02-10 | Cục CNTT | A. Chiến | Gửi báo cáo |  | - Đối với khi gửi từ file excel, hệ thống sẽ kiểm tra ký số file dữ liệu. Nếu đúng thì sẽ đẩy lên hệ thống và lưu lại - Đối với khi nhập từ biểu mẫu eform, hệ thống cần có giải pháp để có thể chứng thực (ký số) khi gửi báo cáo lên UBCK | Yêu cầu bổ sung | - Đối với nhập từ biểu mẫu eform - Hệ thống sẽ tự sinh ra file pdf và sẽ cho ký số trực tiếp lên file
127 | 2020-05-10 | Cục CNTT | A. Khương | Danh sách biểu mẫu báo cáo |  | - Chỉnh icon tác vụ download thành icon hợp lí hơn | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-05-10 | Hoàn thành
128 | 2020-05-10 | Cục CNTT | A. Khương | Sự vụ |  | - Thêm nhóm đối tượng liên quan: Cháo bán chứng khoán, Giao dịch cổ đông | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-05-10 | Hoàn thành
129 | 2020-05-10 | Cục CNTT | A. Khương | Chào bán chứng khoán | Sự vụ đang fix cứng | - Trong danh mục sự vụ, thêm đối tượng liên quan là Chào bán chứng khoán - Phần sự vụ trong chức năng Chào bán chứng khoán sẽ load theo danh mục sự vụ Chào bán chứng khoán | Yêu cầu bổ sung |  | 2020-06-10 | Hoàn thành
130 | 2020-06-10 | Cục CNTT | C. Tâm | Cấu hình biểu mẫu báo cáo đầu vào/ thiết lập trang bìa |  | - Khi nhập trường ghi chú => Kết xuất excel biểu mẫu phải hiển thị trường ghi chú đó ra phần trang bìa | Yêu cầu chỉnh sửa
131 | 2020-06-10 | Cục CNTT | A Khương | Danh sách báo cáo định kỳ UBCKNN |  | - Cho các cột ngắn lại, để có thể nhìn thấy các field ngay - Phần tìm kiếm làm lại giống danh sách báo cáo định kỳ của CTCK - Cột tác vụ không cần fix cứng 1 chỗ, cho ở cuối bảng | Yêu cầu chỉnh sửa
132 | 2020-06-10 | Cục CNTT | C. Yến | Thiết lập trang bìa |  | - Bổ sung cho phép tự thiết lập cấu hình phần tiêu đề Công ty chứng khoán:..... Địa chỉ:....... | Yêu cầu chỉnh sửa
133 | 2020-06-10 | Cục CNTT | A. Khương | Gia hạn báo cáo |  | - Chiỉnh sửa text "Thời gian gia hạn" thành"Số ngày gia hạn" | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-06-10 | Hoàn thành
134 | 2020-06-10 | Cục CNTT | A. Khương | - Theo dõi và phê duyệt báo cáo |  | - Không tìm kiếm được theo trường tên CTCK và Năm | Lỗi |  | 2020-06-10 | Hoàn thành
135 | 2020-07-10 | Cục CNTT | A. Chiến | Cấu hình biếu mẫu báo cáo |  | - Cấu hình các biểu mẫu đúng với văn bản ban hành | Yêu cầu chỉnh sửa
136 | 2020-08-10 | Cục CNTT | A. Chiến | Quản trị người dùng | Sau khi chọn option dòng tìm kiếm click ra ngoài clear từ tìm kiếm | - Xóa đi dòng tìm kiếm tại thòi điểm chọn | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-08-10 | Hoàn thành
137 | 2020-08-10 | Cục CNTT | A. Chiến | Cấu hình thời gian gửi báo cáo |  | - Ngày: Thời gian gửi muộn nhất là 8h sáng ngày làm việc kế tiếp | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 19/10/2020 | Hoàn thành
138 | 2020-08-10 | Cục CNTT | A Chiến | Màn hình nhắc việc Báo cáo tới hạn chưa gửi và Qúa hạn chưa gửi |  | - Khi click vào báo cáo sẽ link sang màn hình Gửi báo cáo của báo cáo đó | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-09-10
139 | 2020-08-10 | Cục CNTT | A Chiến | Gửi báo cáo |  | - sửa text Báo cáo định kì thành Gửi báo cáo - Phân trang sai (tài khoản administrator) | Lỗi |  |  | Hoàn thành
140 | 2020-08-10 | Cục CNTT | A Chiến | Phê duyệt và theo dõi báo cáo |  | - sửa text Báo cáo định kì thành Gửi báo cáo | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-09-10 | Hoàn thành
141 | 2020-08-10 | Cục CNTT | A Chiến | Phân trang | Chưa có nhập trang số bao nhiêu | Cho chọn trang tùy úy bằng cách nhập hoặc chọn | Yêu cầu chỉnh sửa
| 2020-08-10 | Cục CNTT | A. Chiến | Lý lịch cổ đông / Thành viên góp vốn |  | - Khi thêm mới cổ đông thuộc loại hình Tổ chức thỉ ẩn các trường Không bắt buộc nhập | Yêu cầu chỉnh sửa
| 2020-08-10 | Cục CNTT | A. Khương | Thang điểm chấm diểm | - Nhập tìm kiếm nâng cao mới hiển thi | Hiển thị hết các chỉ tiêu thang điểm chấm diểm
| 2020-08-10 | Cục CNTT | A. Khương | Chỉ tiêu đánh giá |  | - Group theo phân loại chỉ tiểu đánh giá
| 2020-08-10 | Cục CNTT | A. Khương | Chỉ tiêu đánh giá và Nhóm chỉ tiểu |  | - Không giới hạn trọng số khi thêm mới |  | Từ chối (Nghiệp vụ: Trọng số chỉ tiêu của 1 nhóm không được vượt quá 100) |  | Từ chối
| 2020-08-10 | Cục CNTT | A. Khương | Tổng hợp kết quả đánh giá | Bảng chỉ hiện STT | -Hiển thị đầy đủ tên cột -Cho show trước dữ liệu lúc bắt đầu vào chức năng | Yêu cầu chỉnh sửa
| 2020-08-10 | Cục CNTT | A. Khương | Kỳ đánh giá xếp loại | Sau khi click nút sắp xếp chưa điều chỉnh mũi tên | -Điều chỉnh mũi tên lên (Tăng), Xuống (Gỉam) | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-09-10 | Hoàn thành
| 2020-08-10 | Cục CNTT | A. Khương | Bảng chấm điểm quản trị |  | -Hiển thị gợi ý tại : Năm | Yêu cầu chỉnh sửa |  | 2020-09-10 | Hoàn thành
| 2020-09-10 | Cục CNTT | A. Khương | Chức năng |  | - Bổ sung thêm trên menu chức năng "Cảnh báo, về báo cáo, CBTT" dành cho cán bộ UBCKNN. Chức năng này sẽ được link đến danh sách gửi báo cáo | Hỗ trợ

## CTCK (hidden)
BẢNG QUẢN LÝ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG DÀNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Dự án: "Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước" Mã dự án: TVS1912
STT | Đơn vị góp ý/gửi yêu cầu | Chức năng | Hiện trạng hiện tại (trên hệ thống SCMS nâng cấp) | Mong muốn/Góp ý/Yêu cầu | Lỗi | Ghi chú | Ngày hoàn thành | Trạng thái
1 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Danh sách biểu mẫu báo cáo | * Không tải được 3 biểu mẫu báo cáo - Thuyết minh Báo cáo tài chính (Lỗi Server) - Thuyết minh tài chính công ty chứng khoán (không có File đính kèm) - Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (Lỗi Server) | - Cần tải được các biểu mẫu | Lỗi | - Thay đổi hệ thống nên chưa có file đính kèm trên server dẫn đến không download được | 2020-07-10 | Hoàn thành
2 |  | Gửi báo cáo | - Gửi báo cáo thành công và vẫn xem lại được các dữ liệu báo cáo đã gửi | * Thiếu các mẫu báo cáo - Báo cáo giám sát định kỳ hàng tháng gửi Sở giao dịch chứng khoán và Vụ Giám sát TTCK-UBCKNN theo Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 - Báo cáo thống kê danh mục lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài gửi UBCKNH theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 * Cấu hình lại thời gian gửi các báo cáo * Dữ liệu BC đã import thành công cũng không hiện ra khi xem lại hoặc xuất excel |  | + Rà soát và bổ sung các mẫu báo cáo. + Viết chi tiết Hướng dẫn sử dụng chức năng Gửi báo cáo
3 |  | Thông tin người đại diện |  | * Mục chức vụ cần bổ sung các trường - Chủ tịch HĐTV - Giám đốc Công Ty - Phó Giám đốc - Thành viên Hội đồng thành viên * Mục người đại diện - Hiện tại không nhập được thông tin tên của Lãnh đạo mới, chỉ có thể chọn giá trị tên trong danh sách đã tồn tại trước đó. | Yêu cầu bổ sung | Cấu hình trong phần danh mục chức vụ | 15/10/2020 | Hoàn thành
4 |  | Danh sách người hành nghề và Nhân sự | - Trong phần Hồ sơ công ty/nhân sự/danh sách người hành nghề : Không có hạng mục import dữ liệu file danh sách lên phần mềm. | - Cần bổ sung thêm hạng mục import file cho chức năng cập nhật thông tin danh sách người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán .Giảm thời gian thao tác trong trường hợp dữ liệu cập nhật nhiều. | Yêu cầu bổ sung | Sẽ bổ sung thêm chức năng import file Danh sách nhân sự |  | Đang làm
5 | Công ty Chứng khoán MB | Upload file đính kèm |  | - Không kích bỏ được kí số offline |  | Viết tài liệu hướng dẫn phần ký số bao gồm: + Cài đặt + Ký số online + Ký số offline
6 |  | Lịch sử thay đổi |  | - Tìm kiếm theo tiêu chí người duyệt không hiển thị kết quả | Lỗi |  |  | Hoàn thành
7 |  |  | - Kiểm tra giao diện danh sách: Hệ thống đã có giao diện hiển thị như thiết kế | - Kiểm tra giao diện danh sách: Không tìm thấy |  | Công ty chứng khoán không có chức năng này => Chỉnh sửa lại tài liệu Hướng dẫn sử dụng cho người
8 |  | Nhân sự | - Từ khóa chỉ tìm được theo Tên, CMT. | - Muốn tìm các trường thông tin khách phải tìm kiếm nâng cao |  | Từ khóa tìm kiếm chỉ tìm kiếm nhanh theo các ô định dạng text (Họ tên, Số CMND/CCCD, Tên công ty). Để tìm chính xác hơn cần vào tìm kiếm Nâng cao
9 |  |  | - Tìm kiếm theo trường Làm việc từ ngày trả kết quả không đúng | - Chỉnh sửa lại cho đúng | Lỗi |  |  | Hoàn thành
10 |  |  |  | - Nên có thêm phần upload file excel theo mẫu để nhập danh sách nhanh chóng về nhân sự | Yêu cầu bổ sung | Sẽ bổ sung thêm chức năng import file Danh sách nhân sự |  | Đang làm
11 |  |  |  | - Bỏ bắt buộc upload file đính kèm | Yêu cầu chỉnh sửa | File đính kèm trong hệ thống cũ đang là bắt buộc |  | Hoàn thành
12 |  |  |  | - Không lưu được, báo lỗi đối với nhân sự kích bỏ có CCHN | Lỗi |  | 2020-07-10 | Hoàn thành
13 |  | Người hành nghề chứng khoán | - Dữ liệu tồn tại double thông tin của 1 nhân sự |  |  | Kiểm tra lại dữ liệu nhân sự đổ từ hệ thống cũ
14 |  |  | - Tìm kiếm phải nhập chính xác từng từ trùng với thông tin có sẵn mới trả kết quả | - Chỉ cần nhập những từ khoá |  | Hệ thống đang tìm kiếm gần đúng theo từ khóa gồm (Họ tên, Số CMND/CCCD, Tên công ty, Số CCHN)
15 |  |  | - Chọn ngày làm việc tìm kết quả không chính xác | - Chỉnh sửa lại cho tìm kiếm chính xác | Lỗi |  |  | Hoàn thành
16 |  | Gửi báo cáo |  | - Đã thay đổi cấu hình, tuy nhiên vẫn báo lỗi thay đổi cấu hình ký số online và thông báo ko nhận dạng được 1 số file file pdf => Chỉnh sửa lại có thế kí online tất cả các file pdf |  | Phần mềm Chứng thư số của Ban cơ yếu báo lỗi đọc file pdf => Check lại bản cài của Ban cơ yếu
17 | Công ty TNHH CK Yuanta Việt Nam | Upload file đính kèm |  | - Không có mục "Ký số offline" để lựa chọn ký số online/offline, dùng file ký số và chưa ký số đều được gửi đi, và gửi thành công |  | Viết tài liệu hướng dẫn phần ký số bao gồm: + Cài đặt + Ký số online + Ký số offline
18 |  | Cập nhật hồ sơ thông tin CTCK |  | - Không có mục nhập mã số hồ sơ tương ứng mã hồ sơ đã được phê duyệt (hệ thống Dịch vụ công) |  | - Cập nhật thông tin CTCK sẽ có 2 cách để nhập thông tin: Giấy phép/Quyết định/Công văn, Số văn bản, Ngày chấp thuận, File đính kèm trong Nội dung thay đổi. + Đối với các loại văn bản cũ, chưa có mã hồ sơ từ hệ thống Dịch vụ công sẽ nhập trực tiếp thông tin vào + Đối với các Dịch vụ mới sử dụng qua hệ thống Dịch vụ công sẽ có Mã hồ sơ. Để lấy thông tin về dịch vụ, tra cứu mã hồ sơ này truy cập: http://scms.tinhvan.com/scms/hsDvcList (Ví dụ mã hs: 000.A3.22.G12-200806-0006 )
19 |  | Cập nhật chi nhánh/PGD/VPDD |  | - Không có mục nhập mã số hồ sơ tương ứng mã hồ sơ đã được phê duyệt (hệ thống Dịch vụ công) - Yêu cầu phải có file đính kèm để chọn nút "Thêm mới" (Không giống các bước thực hiện trong file kịch bản)
20 |  | Thông tin cổ đông |  | -Màn hình chức năng chỉ có nút chọn Xóa cuối mỗi thành viên, không thể thực hiện bước như lịch bản hướng dẫn |  | Chỉnh sửa lại Hướng dẫn sử dụng
21 |  | Lịch sử thay đổi |  | - Chưa phân quyền xem chi tiết chi người dùng |  | Phân quyền xem chi tiết lịch sử thay đổi
22 |  | Nhân sự |  | - Màn hình chức năng chỉ có nút chọn Xóa cuối mỗi thành viên, không thể thực hiện bước như lịch bản hướng dẫn |  | Chỉnh sửa lại Hướng dẫn sử dụng
|  | Thông báo |  | - Không nhận được mail thông báo trên tài khoản mail sử dụng để đk TK SCMS | Lỗi | Hệ thống Mail Server Tinh Vân bị lỗi ngày 08/10-10/10 | 2020-09-10 | Hoàn thành
23 |  | Tra cứu văn bản pháp luật |  | - Không thể truy cập được vào chức năng | Lỗi |  | 2020-09-10 | Hoàn thành
24 | CTCP Chứng khoán VPS | Hướng dẫn sử dụng |  | Giao diện hệ thống thực tế chưa hoàn toàn giống với kịch bản test (VD: không thấy xuất hiện nút ký số online; nút xóa được để trong từng nội dung chứ không giống như trong kịch bản (chọn nội dung (danh sách cổ đông, chi nhánh,…) rồi mới ấn nút xóa). |  | Chỉnh sửa lại Hướng dẫn sử dụng
26 |  | Upload file đính kèm |  | Hiện tại công ty vẫn chưa thực hiện được chức năng ký số online trên hệ thống. |  | Viết tài liệu hướng dẫn phần ký số bao gồm: + Cài đặt + Ký số online + Ký số offline
27 |  | Danh sách nhân sự |  | Xuất hiện lỗi đồng bộ hệ thống khi đã xóa người có chứng chỉ hành nghề ở tab danh sách nhân sự nhưng trong tab DS người hành nghề vẫn xuất hiện một số thông tin của nhân sự đó. |  | Nhân sự và người hành nghề chứng khoán là 2 danh sách riêng. => Danh sách người hành nghề chứng khoán sẽ được đồng bộ với hệ thống quản lý Người hành nghề chứng khoán nên sẽ không xóa khi xóa nhân sự liên quan |  | Hoàn thành
28 |  | Danh sách người hành nghề chứng khoán |  | Khi kết xuất file danh sách người hành nghề thì hệ thống lại xuất file danh sách nhân sự. | Lỗi |  | 2020-04-10 | Hoàn thành
29 |  | Danh sách biểu mẫu báo cáo |  | Trong quá trình kiểm thử, công ty chưa tìm thấy loại Báo cáo có nghĩa vụ CBTT như trong danh sách kiểm thử. |  | + Rà soát và bổ sung các mẫu báo cáo.
30 | CTCP Chứng khoán SSI | Thông tin cổ đông |  | Chỉ tìm được ở trường Họ tên |  | Từ khóa tìm kiếm chỉ tìm kiếm nhanh theo các ô định dạng text (Họ tên). Để tìm chính xác hơn cần vào tìm kiếm Nâng cao (Công ty chứng khoán, Loại cổ đông, Họ tên) |  | Hoàn thành(TV)
31 |  | Thêm mới mối quan hệ cổ đông |  | Thông tin vừa được thêm mới không hiển thị | Lỗi |  | 13/10/2020 | Hoàn thành(TV)
32 |  | Nhân sự |  | Nút thêm khó thấy, nên xếp 3 nút cạnh nhau, không nên yêu cầu các trường phải nhập gồm số DT và email vì có thể thay đổi nhiều ko cố định | Yêu cầu bổ sung |  |  | Hoàn thành(TV)
33 |  |  |  | Phần file đính kèm là đính kèm cài gì? Nội dung cần đính kèm là gì? - File đính kèm không bắt buộc | Yêu cầu bổ sung | File đính kèm trong hệ thống cũ đang là bắt buộc |  | Hoàn thành(TV)
34 | CTCP chứng khoán Everest | Upload file đính kèm |  | Không bắt ký số khi upload file |  | Viết tài liệu hướng dẫn phần ký số bao gồm: + Cài đặt + Ký số online + Ký số offline
35 |  | Danh sách biểu mẫu báo cáo |  | Không có phần up báo cáo nhà đầu tư nước ngoài gửi hàng tháng |  | Rà soát và bổ sung các mẫu báo cáo.
36 |  | Gửi báo cáo |  | Khi import báo cáo, hệ thống bắt nhập tay thêm khá nhiều |  | Sử dụng chức năng nhập từ excel để gửi báo cáo, không cần nhập trực tiếp trên biểu mẫu eform
37 |  | Thay đổi người đại diện |  | Không thể sửa được hồ sơ đại diện pháp luật của công ty | Lỗi
38 |  | Hồ sơ CTCK |  | Không sửa được vốn điều lệ. Lỗi: mã số thuế vs mã số cty không trùng nhau |  | Mã số thuế và mã số công ty không trùng nhau chỉ là cảnh báo. Có thể bấm xác nhận và không ảnh hưởng đến hệ thống
39 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam |  | Khi di chuột đến dòng tên Báo cáo/nghiệp vụ/ thông tin nào còn mờ nhạt | Mong muốn dòng đang có chuột di đến hiển thị đậm màu hơn |  |  |  | Hoàn Thành
40 |  |  | Loại Báo các khác, Báo cáo theo yêu cầu, Báo cáo bất thường chưa có mẫu
41 |  |  | Báo cáo hoạt động phòng ngừa rủi ro đang hiển thị chế độ hàng ngày | Công ty Chứng khoán Công thương chưa phát sinh nghiệp vụ này nên có thể cho ẩn dòng nhắc báo cáo này được không?
42 |  |  | Báo cáo tình hình giao dịch chứng khoán phái sinh ngày hiên đang yêu cầu gửi báo cáo vào 16h chiều hàng ngày | Thực tế, 15h chiều hàng ngày mới hết giờ giao dịch. 16h chiều phải gửi báo cáo là quá khó khăn với Công ty Chứng khoán
43 |  |  | Vào ngày làm việc thứ 4 của tháng là khoảng thời gian cao điểm gửi Báo cáo: + Báo cáo hoạt động Tháng theo mẫu Sở GSCK, UBCK, UBGSTCQG + Hàng ngày có 02 báo cáo: BC tình hình môi giới và tự doanh chứng khoán niêm yết theo ngày và BC tình hình giao dịch chứng khoán phái sinh ngày --> khó tránh sẽ bị đính kèm nhầm file Hiện tại, hệ thống sau khi import: + Không cho xem lại file đã import vào + Tên file không đúng với tên file đã import vào + Trường hợp đính kèm 02 file nhưng khi xem lại thì chỉ nhìn thấy hiển thị 1 file dưới tên mới phát sinh | Kiến nghị: + Cho xem lại file đã tải lên và số lượng file đính kèm + Giữ nguyên tên file được import vào
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

## TKM
Tổng
0
|  | Yêu cầu chỉnh sửa/bổ sung | 0
|  | Lỗi | 0
|  | Hỗ trợ | 0
STT |  | Ngày yêu cầu | Người góp ý/gửi yêu cầu | Chức năng | Mong muốn/Góp ý/Yêu cầu | Yêu cầu chỉnh sửa | Trạng thái nội bộ | Trạng thái Khách hàng kiểm tra | Ngày dự kiến | Ghi chú | Ngày hoàn thành
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1

## Vụ QLKD (hidden)
BẢNG QUẢN LÝ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG
Dự án: "Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước" Mã dự án: TVS1912
STT | Ngày yêu cầu | Đơn vị góp ý/gửi yêu cầu | Người góp ý/gửi yêu cầu | Chức năng | Hiện trạng hiện tại (trên hệ thống SCMS nâng cấp) | Mong muốn/Góp ý/Yêu cầu | Phân loại (Lỗi, Yêu cầu chỉnh sửa, Yêu cầu bổ sung) | Ghi chú | Trạng thái
1 | 17/08/2020 | Cục CNTT | Anh Hà | Chung | Độ rộng, giãn cách dòng, các khoảng trắng ở các màn hình hiện tại đang để cách quá lớn | Điểu chỉnh giao diện, tối ưu hóa không gian các màn hình để hiển thị được nhiều thông tin hơn | Yêu cầu chỉnh sửa |  | Hoàn thành
2 | 17/08/2020 | Cục CNTT | Anh Hà | Chung | Tiêu đề bảng biểu không cố định | Cố định tiêu đề các bảng biểu khi cuộn xem dữ liệu | Yêu cầu chỉnh sửa |  | Hoàn thành
3 | 17/08/2020 | Cục CNTT | Anh Hà | Chung | Danh sách bảng biểu hiển thị nhiều cột dữ liệu | Thống nhất hiển thị các trường dữ liệu nào trên bảng biểu | Yêu cầu chỉnh sửa |  | Chờ xác nhận
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19